## Slide 1: Ozymandias
Contrato do projeto: do MVP à versão 3
Guilherme Nascimento Silva · outubro de 2026
Notes: Este deck é o contrato do projeto: escopo, decisões e o caminho de versões. Mudanças de escopo só entram revisando este documento.

## Slide 2: Uma plataforma para uma agência de automação
O cliente pede orçamento, recebe a proposta, paga 50% + 50% e acompanha cada fase. Os departamentos da agência operam no mesmo sistema. Uma API em Python é a única dona das regras.
Cliente
Cadastro, solicitação de orçamento, aceite da proposta, pagamento e acompanhamento das fases no portal
Departamentos
Comercial, financeiro, TI e marketing, cada um com seu papel e suas permissões
API (o coração)
Nenhum projeto pula etapa, nenhum pagamento é cobrado duas vezes, nenhuma notificação se perde

## Slide 3: O que as vagas pedem guiou cada escolha
88%
APIs REST
86%
SQL
71%
testes
55%
mensageria
51%
segurança
45%
AWS
4%
das vagas de back-end são de júnior
O portfólio precisa me colocar na conversa de pleno.
Fonte: 138 vagas de back-end na Gupy (jul–out/2026), % das vagas que citam o tema. Detalhes em docs/pesquisa-de-mercado-2026-10.md

## Slide 4: Escopo: o que entra e o que fica de fora
Entra
Back-end Python: FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic
Máquina de estados com histórico de eventos
Autenticação própria (JWT) e papéis (RBAC)
Stripe em modo teste, confirmação por webhook
Outbox no Postgres + worker
AWS: EC2, S3 e IAM
GitLab CI/CD com espelho no GitHub
Portal Next.js mínimo, guiado pelo Claude Code
Fica de fora
Salesforce
Azure e Kubernetes
Várias formas de pagamento
Terraform e SQS (ficam para a v2)
Front-end elaborado e CSS próprio
Dinheiro real e CNPJ/CPF

## Slide 5: Seis papéis, uma única API
Cliente
Solicita orçamento, aceita ou recusa a proposta, paga e homologa
Comercial
Envia e revisa propostas com prazo e valor
Financeiro
Acompanha cobranças, pagamentos e vencidos
TI
Conduz desenvolvimento, homologação e entrega
Marketing
Só leitura: funil comercial e canais de origem
Admin
Encerra projetos com motivo e reprocessa falhas

## Slide 6: A jornada do cliente em seis fases
1
Solicitação
Cliente descreve o processo a automatizar
2
Proposta
Comercial envia prazo e valor; cliente aceita, recusa ou pede revisão
3
Sinal 50%
Webhook do Stripe confirma o pagamento
4
Desenvolvimento
TI constrói; andamento visível no portal
5
Homologação
Cliente valida ou pede ajustes
6
Entrega
Pagamento final de 50% libera a entrega
A máquina de estados mora no código como dado: nenhuma fase é pulada, o ator errado é recusado e cada transição grava um evento no histórico.

## Slide 7: Arquitetura: a API é a única dona do estado
AWS · EC2 (Docker Compose)
Navegador
cliente e equipe
Portal
Next.js
API
FastAPI · JSON
PostgreSQL
estado, eventos, outbox
Worker
lê a outbox
Stripe
modo teste
S3
anexos · PDF · backup
GitLab CI
deploy via OIDC
webhook
IAM: a EC2 só acessa o próprio bucket; o pipeline só faz deploy; nenhuma chave no código. O portal não tem regra de negócio: tudo passa pela API.

## Slide 8: Stack e o porquê de cada escolha
Camada | Escolha | Por quê
Back-end | Python · FastAPI · Pydantic | Meu ponto forte; Python em 34% das vagas de back-end
Banco | PostgreSQL · SQLAlchemy 2 · Alembic | Domínio relacional; SQL em 86% das vagas
Pagamento | Stripe (modo teste) + webhook | Idempotência e assinatura, sem dinheiro real
Integração | Outbox no Postgres + worker | Nada se perde se um serviço externo cai
Front-end | Next.js + shadcn/ui | React em 26% das vagas Python; guiado por IA
Testes | pytest · testcontainers · Playwright · k6 | Testes em 71% das vagas; desempenho medido
CI/CD | GitLab CI + espelho no GitHub | Ferramenta que já uso; vitrine onde o recrutador procura
Nuvem | AWS: EC2 · S3 · IAM | AWS em 45% das vagas; até R$ 60 por mês

## Slide 9: Três serviços da AWS, usados a fundo
EC2
O servidor
Máquina pequena com Docker Compose
API, worker, portal e Postgres
HTTPS e acesso SSH restrito
Deploy automático pelo GitLab
S3
Os arquivos
Anexos do cliente por URL assinada
PDF da proposta
Backup diário do Postgres
Eventos em Parquet para o Databricks
IAM
A governança
Role da EC2 só no próprio bucket
Pipeline entra por OIDC, sem chave
Menor privilégio, políticas versionadas
MFA no root e alerta de orçamento
Custo: teto de R$ 60 por mês. A AWS cobra pelo tempo ligado, não pelo tráfego. EC2 t4g.micro + disco + IP público ≈ US$ 11: no limite, conferir na calculadora.

## Slide 10: O roteiro, peça por peça
Cada versão termina com algo que funciona e pode ser mostrado sozinho

## Slide 11: Da fundação à versão 3
Peça 0
Semana 1
Fundação
MVP
Semanas 1–6
Jornada principal pela API, local
v1
Semanas 7–12
Completa e publicada na web
v2
Depois de publicar
Escala e confiabilidade
v3
Em seguida
Dados e IA
Fim da semana 12: v1 no ar. O site fica publicado enquanto a v2 e a v3 evoluem.

## Slide 12: Peça 0 e MVP: a jornada principal pela API
Entregas
Peça 0: repositório no GitLab com espelho no GitHub, Docker Compose, Alembic, /health e CI verde
Autenticação JWT e papéis cliente, comercial e admin
Cadastro do cliente e solicitação de orçamento
Proposta: envio, aceite, recusa e pedido de revisão
Máquina de estados com histórico de eventos
Sinal de 50% pelo Stripe em modo teste, webhook idempotente
Testes de cada transição válida e inválida, teste de concorrência
Pronto quando
A jornada solicitação → proposta → aceite → sinal pago roda inteira pela API, e cada transição tem teste passando no CI.
Roda localmente. Semanas 1 a 6.

## Slide 13: v1: completa e publicada na web
Entregas
Desenvolvimento, homologação, entrega e pagamento final
Papéis financeiro, TI e marketing
Outbox + worker: notificações por e-mail sem perder mensagem
S3: anexos, PDF da proposta e backup do banco
Deploy na EC2 pelo GitLab CI, IAM com menor privilégio, HTTPS
Logs estruturados com request_id e métricas
Portal Next.js mínimo + testes E2E com Playwright
Teste de carga com k6, README em inglês e vídeo de demo
Pronto quando
Um visitante faz a jornada completa no navegador, num link público, e o pipeline publica sozinho a cada merge.
Semanas 7 a 12. A partir daqui o site fica no ar.

## Slide 14: Depois de publicar: v2 e v3
v2 · Escala e confiabilidade
Vencimento automático do sinal
Fila no SQS e cache no Redis
Rate limit e tracing com OpenTelemetry
Terraform para a infraestrutura
Documento “Do MVP a 1 milhão de usuários” com os números reais do k6
v3 · Dados e IA
Eventos do S3 para o Databricks, com PySpark na silver
Contrato de dados: schema Pydantic de cada evento
DAG no Airflow: Postgres → S3 → Job do Databricks
Gold em modelo dimensional (fatos e dimensões)
Triagem de solicitações com LLM e humano no circuito

## Slide 15: Regras que valem para todas as versões
Nada entra sem teste
Toda regra de negócio tem teste e o CI fica verde
Decisão vira ADR
Contexto, escolha e consequência, em poucas linhas
Diário de engenharia
O que quebrou, por quê e como resolvi
Regra só na API
O front apenas exibe e chama a API
Nenhuma chave no código
Permissões por role, segredos fora do repositório
Teto de R$ 60 por mês
Alerta de orçamento antes de qualquer recurso

## Slide 16: Riscos e como cada um é contido
Risco | Mitigação
Prazo de 12 semanas estourar | Escopo fechado neste deck; corte começa pelo que está na v2
Conta da AWS passar do teto | Alerta de orçamento, EC2 pequena, sem NAT Gateway nem load balancer
Front fora da zona de conforto | Biblioteca de componentes, Claude Code, uma tela por vez, Playwright
Não saber explicar o que foi gerado por IA | Ler cada diff, pedir o porquê, commit por tela
Inglês nas vagas internacionais | README em inglês e prática diária em paralelo
Algoritmos nas entrevistas de big tech | 3 a 4 horas por semana a partir do MVP

## Slide 17: Primeiros passos desta semana
1. Semana 0: ferramentas instaladas e contas GitLab, GitHub e Stripe (teste)
2. Repositório no GitLab com espelho no GitHub
3. Peça 0 com CI verde (a conta AWS abre na semana 8)
De acordo: ______________________________ Data: ____ / ____ / 2026