## Slide 1: Cronograma do MVP
Da semana 0 à tag v0.1.0-mvp, em sete etapas
Ozymandias · Guilherme Nascimento Silva · outubro de 2026

## Slide 2: Sete etapas, dois marcos
Semana 0
Preparação
Ferramentas, contas e leitura
Semana 1
Fundação
Docker, Alembic, CI verde
Semana 2
Autenticação
H1 · H2 · H3
Semana 3
Papéis e solicitação
H4 · H5 · H6 · H14
Semana 4
Máquina de estados
H7 a H10 · H13
Semana 5
Sinal de 50%
H11 · H12
Semana 6
Folga e acabamento
Documentação e tag
Peça 0 · fim da semana 1
docker compose up sobe tudo e o pipeline do GitLab passa verde
MVP · fim da semana 6
Jornada solicitação → proposta → aceite → sinal pago pela API, com testes

## Slide 3: Quatro regras para seguir o cronograma
Avance por critério, não por calendário
A semana só termina quando todos os itens de “pronto para avançar” estão marcados. A data mede atraso.
Cerca de 12 horas por semana
Três noites de 2 h e 6 h no fim de semana. Ritmo diferente estica as semanas, mas não muda a ordem.
Toda sessão fecha o ciclo
Um commit pequeno, o CI verde e uma linha no diário de engenharia: o que fiz, o que quebrou, o que aprendi.
Revisão de domingo, 30 minutos
Marcar os critérios, resumir a semana no diário e decidir se avança.

## Slide 4: Definição de pronto de qualquer tarefa
Tem teste automatizado, e ele passa
CI verde no GitLab: ruff, mypy e pytest
Nenhum segredo no código: senhas e chaves só no .env, fora do repositório
Decisão de arquitetura tomada vira um ADR em docs/adr/
Se faltar qualquer um dos quatro, a tarefa não está pronta, mesmo que funcione na sua máquina.

## Slide 5: Semana 0 · Preparação
Começa quando: você aceitar o contrato do projeto
Tarefas
Instalar Python 3.12, uv, Git, VS Code e a Stripe CLI
Conferir o Docker Desktop (docker run hello-world)
Criar o projeto no GitLab e o repositório vazio no GitHub
Criar a conta do Stripe, somente em modo teste
Não abrir a AWS ainda: a conta abre na semana 8, para não queimar créditos
Ler o mvp.md inteiro e anotar dúvidas
Estudar FastAPI do Zero e o tutorial do SQLAlchemy 2.0 (cerca de 6 h)
Pronto para avançar
python, uv, docker e stripe respondem no terminal
Contas do GitLab, GitHub e Stripe (teste) criadas
Dúvidas do mvp.md respondidas ou anotadas no diário

## Slide 6: Semana 1 · Fundação
Começa quando: a semana 0 estiver concluída
Tarefas
Estrutura src/ozymandias e tests; pyproject com uv, ruff, mypy e pytest
Configuração com pydantic-settings; .env.example versionado
FastAPI com /health que testa o banco
Dockerfile e docker-compose com API, PostgreSQL 16 e Mailpit
Alembic e a primeira migration: usuario, cliente, projeto, evento
Primeiro teste com testcontainers e .gitlab-ci.yml
Espelho para o GitHub, README em inglês, ADRs 0001 e 0002, diário
Marco: Peça 0
Clonando do zero, docker compose up sobe tudo e /health responde 200
Migrations aplicam num banco vazio
Pipeline do GitLab verde
Código aparece no GitHub sem push manual

## Slide 7: Semana 2 · Autenticação
Começa quando: a Peça 0 estiver verde
Tarefas
Migrations: credenciais, sessao_refresh e token_email
H1 · registro com argon2id, mesma resposta para e-mail novo ou existente
H2 · verificação de e-mail com token de 24 h, entregue no Mailpit
H3 · login, access de 15 min e refresh de 7 dias guardado como hash
Rotação do refresh, detecção de reuso e logout
Bloqueio após 5 tentativas erradas (429)
Formato único de erro em JSON (RFC 9457)
Pronto para avançar
Todos os critérios de H1, H2 e H3 com teste passando
Teste de reuso do refresh passando
Nenhuma senha ou token nos logs

## Slide 8: Semana 3 · Papéis, cadastro e solicitação
Começa quando: registro, verificação e login funcionarem
Tarefas
Autorização por papel (RBAC) reutilizável nas rotas
H14 · admin criado por comando; usuários internos por rota
H4 · GET e PUT /v1/me com upsert e evento cliente_cadastrado
Catálogo de serviços com dados iniciais
H5 · solicitar orçamento (exige cadastro e e-mail verificado)
H6 · meus projetos paginados e histórico por seq
Projeto de outro cliente devolve 404, nunca 403
Pronto para avançar
Critérios de H4, H5, H6 e H14 com teste
Teste para cada papel × rota que deve ser negada
Pelo Swagger: criar conta, cadastrar e solicitar orçamento

## Slide 9: Semana 4 · Máquina de estados e propostas
Começa quando: existir um projeto em solicitado criado pela API
Tarefas
Tabela de transições como dado: (de, para, papel)
Serviço transicionar: FOR UPDATE, valida, atualiza e grava evento numa transação
Tabela proposta com versões
H7 fila do comercial · H8 enviar proposta · H9 aceitar
H10 recusar ou pedir revisão · H13 encerrar com motivo
Testes parametrizados: cada linha passa, cada par fora falha
Teste de concorrência e ADR 0003
Pronto para avançar
100% das transições do MVP testadas, válidas e inválidas
Teste de concorrência passa 20 vezes seguidas
Histórico mostra solicitação → proposta → revisão → aceite

## Slide 10: Semana 5 · Sinal de 50% pelo Stripe
Começa quando: um projeto chegar a aguardando_sinal
Tarefas
Tabelas pagamento (uma pendente por projeto e tipo) e webhook_recebido
Interface Gateway: Stripe de verdade e uma falsa para testes
H11 · cobrança de floor(valor / 2) com chave de idempotência
Chamar de novo devolve a mesma cobrança
H12 · webhook com assinatura validada, confirmação numa transação
Evento repetido sem efeito; valor divergente registrado
Teste local com stripe listen e ADR 0004
Pronto para avançar
Teste: webhook repetido não paga duas vezes
Teste: assinatura inválida não grava nada
Cartão 4242 4242 4242 4242 leva o projeto a em_desenvolvimento

## Slide 11: Semana 6 · Folga e acabamento
Começa quando: a semana 5 terminar, ou antes, para recuperar atraso
Tarefas
Recuperar o que atrasou nas semanas 1 a 5
Cobertura mínima de 85% em servicos/ e mypy estrito
Revisar mensagens e códigos de erro
README em inglês: arquitetura, máquina de estados, como rodar e testar
Revisar ADRs e diário; vídeo de 2 minutos (opcional)
Tag v0.1.0-mvp no GitLab
Currículo de back-end com o link do repositório
Marco: MVP
Jornada solicitação → proposta → aceite → sinal pago pela API
Todas as transições do MVP testadas e CI verde
Qualquer pessoa sobe o projeto seguindo só o README

## Slide 12: Se atrasar: a ordem de corte já está decidida
1. Passou 3 dias do previsto
Use a folga da semana 6
2. A folga acabou
Corte as mensagens de erro refinadas
3. Ainda atrasado
H14 fica só com o admin por comando
4. Último recurso
H13, o encerramento pelo admin
Nunca se corta
Os testes da tabela de transições e o webhook idempotente. São eles que provam o que o projeto promete.

## Slide 13: Depois do MVP
1. Começar as candidaturas com o repositório
2. Escrever o cronograma da v1 com o ritmo real medido
3. Semana 7: a v1 começa rumo à publicação na web